## 项目进度
任务编号 | 任务 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 前置任务 | 来源时间点 | 待确认说明（缺失项） | 备注
T1 | 重复记录核查：对三条重复记录逐字段比对，完全一致方可去除 | 待确认 |  | 待确认 | — | 02:10 | 负责人未明确（02:10 陈研究员仅提出重复记录问题，未明确承担核查）；截止日期未明确
T2 | 分析脚本可重复版本提交，报告中说明缺失值处理的局限 | 陈研究员 | 2026-11-03 | 未开始 | — | 06:30 | — | 04:20 决议：异常收缩压仅将可疑值设为缺失并保留日志，不整行删除
T3 | 患教单可读性检查：找两名模拟读者做复述测试 | 周协调员 | 2026-11-02 | 未开始 | — | 08:00 | —
T4 | 伦理材料：风险说明撰写 | 待确认 |  | 待确认 | — | 10:00 | 负责人未定（10:00 明确"先列待确认"）
T5 | 设备核验计划制定 | 待确认 |  | 待确认 | — | 12:00 | 负责人未明确；截止日期未定（12:00 提出）
T6 | 下次组会 | 待确认 | 2026-11-05 | 待确认 | — | 14:00 | 组织负责人未明确（14:00 仅说明开会时间，"全体"为可能参会者） | 14:00 决议：模拟数据不得作为真实结果写入基金申请