社区老年高血压患者家庭血压监测项目研究方案

按社区分层的个体随机对照试验（草案 v1.2）

版本 v1.2 ｜ 2026-11-01

定位声明：本方案为计划文本。招募名册与实际成本尚未知，本文不对规模可行性与试验定位做断言；文中所有标注【待确认】的参数、机构信息与证据须在实施前落实。现有数据资料为合成数据与文献参考值，不构成本项目的预实验结果或效应量结论。

# 一、研究背景与目的

## 1.1 背景

高血压是我国社区人群最重要的心血管病危险因素之一，老年（≥60 岁）人群患病率高、知晓—治疗—控制链条薄弱。家庭血压自测支持（规范化家庭测量 + 记录 + 基层医生复诊回顾）被认为有助于提升血压管理水平，但现有证据存在明显缺口：

- 以 6 个月诊室收缩压为主要结局的中文社区老年人群个体随机证据缺乏。系统综述显示单纯自测 6 个月收缩压净差约 −3.9 mmHg（Uhlig 2013，PMID 23922064），但 12 个月时差异不再显著；含滴定成分的试验（TASMINH4，PMID 29499873）效应来自"测量 + 用药滴定"，不能归因于单纯测量。

- 纯测量（不主导用药调整）的效应能否在 6–12 个月维持、其机制不明。

- 老年人群家庭测量依从性缺少统一阈值依据（具体基准值有待核验的来源支持，本文不引用具体数字）。

- 社区沾染率几乎无文献报道，直接影响个体随机设计的解释。

## 1.2 研究目的

在两家社区的 ≥60 岁已确诊高血压居民中，开展按社区分层的个体 1:1 随机对照试验，评价与常规基层管理相比，家庭血压自测支持能否使 6 个月诊室收缩压下降更多。具体目标：

- 主要目的：比较两组 6 个月诊室收缩压（调整基线收缩压、年龄、社区后的组间差及 95% CI）。

- 次要结局（按 SAP 预设）：达标比例（阈值按申报年度现行指南确定【待确认】）；6 个月诊室舒张压作为计算达标比例所需测量变量采集，不单列为次要结局。

- 过程与可行性记录（单列描述，不作为确证性终点）：干预组家庭测量依从情况、随访完成与失访原因、两组自购血压计比例（沾染指标）、不良事件记录。上述记录的汇总方式与任何阈值（如需）须经临床与统计确认后预设，本方案不预设具体阈值。

- 方法学目的：为该人群后续研究积累参数。基线分布、筛查与招募流程、资源与设备可及性可在准备期核实；6 个月结局标准差、基线—6 个月相关与干预效应属纵向参数，需既有配对数据或另行完成随访，短期核实无法实测。

## 1.3 试验定位声明

不同参数组合所需总例数差异极大（约 216–1332 例，见第五节敏感性矩阵）。两家社区在既有预算（上限 10 万元，按基金申报要求，属规划假设【待确认】）与招募能力下能支撑何种规模、试验应如何定位，均须在招募名册、实际费用、效应量与标准差核实后论证；本方案不预设规模或定位结论，不把项目称为先导研究。

# 二、试验设计与机构

- 设计：前瞻性、非盲（结局测量者尽量设盲）、平行组、1:1 个体随机对照试验，按社区分层。

- 机构：两家城市社区【机构名称、地址、登记人数：待确认】。因每臂仅一社区，两社区整群随机将使干预效应与社区固有效应无法分离，故采用社区内个体随机。

- 周期：总周期 12 个月 = 准备期约 2 个月 + 招募期约 2 个月 + 个体随访 6 个月 + 结题期约 2 个月。

- 干预不主导用药调整（安全边界：家庭监测不替代医生随访 [F01]；不因家庭读数自行停药 [F02]），药物方案由常规临床路径管理。

## 2.1 已具备条件与计划条件（对照表）

| 项目 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计框架、PICO、随机化方案 | 已具备（计划文本） | 见本文第三节；源于文献调研 v2 与选题简报 |
| 干预内容界定（测量流程 F03–F09、复诊回顾 F10） | 已具备（计划文本） | 事实卡已来源核对，医生未签署，患教使用前须临床签署 |
| SAP 框架（数据字典、主模型、缺失原则） | 已具备（计划文本） | 见《统计分析计划》 |
| 样本量脚本与敏感性矩阵 | 已具备 | 成果/研究方案/sample_size.py，可重跑 |
| 两社区老年高血压登记人数、既往招募/失访率 | 【待确认】 | 须向机构索取 |
| 社区医生可投入时间、协调员配置 | 【待确认】 | 须与机构核实 |
| 设备报价、人力成本（预算上限 10 万元） | 【待确认】 | 申报前完成询价 |
| 经验证上臂式血压计型号与校准记录 | 【待确认】 | 干预发放前落实 |
| 达标阈值（按申报年度现行中国高血压指南） | 【待确认】 | 不沿用合成数据 controlled_6m 定义 |
| 基线 SBP 分布、筛查与招募流程、资源核实 | 【待确认】 | 准备期核实（不含纵向参数实测，见 1.2 第 4 条） |

# 三、研究对象

## 3.1 纳入标准（拟预设，定稿前经临床审核【待确认】）

- 年龄 ≥60 岁，两家社区常住居民；

- 已确诊原发性高血压（有社区或医院诊断记录）；

- 能独立或在家属协助下完成家庭血压测量；

- 自愿参加并签署知情同意书。

## 3.2 排除标准（拟预设，定稿前经临床审核【待确认】）

- 继发性高血压或急进性高血压；

- 随机前降压方案未稳定至少 4 周（参照 TASMINH4 排除逻辑）；

- 体位性低血压、房颤等影响测量有效性的疾病状态；

- 痴呆或严重认知障碍，无法完成测量记录；

- 4 期及以上慢性肾脏病或伴蛋白尿的 CKD（参照 TASMINH4）；

- 已规律进行家庭血压监测且研究者判断加入无额外获益者；

- 研究者判断不宜参加的其他情形。

# 四、干预与对照

## 4.1 干预组：家庭血压自测支持（"中档"强度）

- 发放经验证的上臂式自动血压计【型号与价格待确认】，含备机管理方案；

- AHA 标准流程培训（依据事实卡 F03–F09，已来源核对、医生未签署）：测量前 30 分钟避免吸烟/咖啡因/运动（F04）；排空膀胱并安静休息 ≥5 分钟（F05）；袖带直接接触皮肤（F06）；手臂支撑并与心脏同高（F07）；测量中不说话（F08）；每次测量为 2 次读数、间隔 1 分钟并记录（F09）；

- 家庭测量频次（每周规定测量日数、每日测量次数与时段）为待临床确认的计划内容【待确认】，确认后写入操作手册；

- 第 3、6 个月携测量记录到社区复诊，由社区医生回顾（F10），并将记录供常规诊疗参考；

- 边界：不主导用药滴定；家庭读数异常时按常规临床路径就诊。

## 4.2 对照组：常规基层管理

维持现有社区高血压随访管理（随访频率按社区常规执行【待确认】），不发放家庭监测方案与设备。第 3、6 个月访视时完成结局测量与记录。

## 4.3 沾染控制与测量

对照组可能自购血压计形成沾染。措施：入组时及第 6 个月询问并记录两组自购血压计情况（过程记录指标）；分析时描述两组持有率，作为结果解释的敏感性讨论依据。个体随机下的沾染方向为稀释组间差异，解释时不得据此事后改变主要结局。

# 五、随机化与样本量

## 5.1 随机化

- 按社区分层、1:1 个体随机；区组长度随机隐匿【具体区组方案待确认】；

- 随机序列由不参与入组与结局测量的人员用统计软件生成，分配隐藏（信封或中心随机【待确认】）；

- 诊室血压测量者对分组设盲（参与者与实施者不设盲，开放标签）；统计分析师在揭盲前完成 SAP 定稿与数据锁定。

## 5.2 样本量（敏感性框架，参数待确认）

主要结局为 6 个月诊室收缩压。计算按两独立样本均数比较：双侧 α=0.05、power=0.80、1:1，n_raw = 2(z(1−α/2)+z(1−β))²SD²/δ²，先向上取整、再按 15% 脱落膨胀（脚本 sample_size.py，固定算法与取整顺序）。文献参考值：组间差 −3.9 mmHg（Uhlig 2013，纯自测 6 个月，摘要）；SD 16.1–16.7 mmHg（TASMINH4 全文，12 个月、含滴定情境）——均仅作各自情境参考【待确认】，不构成本项目假设的上下限。

敏感性矩阵（δ=组间差，SD=标准差；含 15% 脱落膨胀后每臂例数/总例数）

| 组间差 \ SD | 12 mmHg | 15 mmHg | 18 mmHg |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 mmHg | 297/臂，共 594 | 463/臂，共 926 | 666/臂，共 1332 |
| 4 mmHg | 168/臂，共 336 | 260/臂，共 520 | 375/臂，共 750 |
| 5 mmHg | 108/臂，共 216 | 168/臂，共 336 | 240/臂，共 480 |

与主分析模型的关系：在简化假设下（残差近似正态、方差齐、协变量与组别近似独立），若基线收缩压与 6 个月结局的相关为 r，调整后的残差方差约为 SD²×(1−r²)、残差标准差约为 SD×√(1−r²)；按调整模型直接测算时，样本量近似乘以折减因子 (1−r²)（不是其倒数）。实际 r 未知，协变量与组别的实际相关也会改变有效方差的构成，故本次样本量仍按未调整模型计算用于资源规划，不能保证对所有实际情形都保守。沾染率未纳入计算（无数据【待确认】），确认后作敏感性分析。

## 5.3 招募需求与待核实能力

招募窗口约 2 个月。不同总例数对应的月入组需求（两社区合计）：216 例约 108 人/月、336 例约 168 人/月、520 例约 260 人/月、594 例约 297 人/月、1332 例约 666 人/月。筛查需求量级参考：若按 TASMINH4 筛查—随机比（约 2:1，英国全科情境）作参考，N 例随机约需 2N 例筛查，实际转化率待现场核实。两社区登记名册规模、既往招募/失访率、医生可投入时间、设备报价与人力成本均【待确认】；在上述能力与成本核实之前，本文不对何种规模可行或不可行做断言。

# 六、结局与测量时间点

## 6.1 测量时间点

| 时间点 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线（随机前） | 知情同意、纳排筛查、人口学与病史、诊室血压（校准设备、标准化流程）、家庭测量意愿与设备持有情况 |
| 第 3 个月（中期访视） | 干预组测量记录回顾（F10）；两组诊室血压、自购设备（两组）、不良事件记录 |
| 第 6 个月（终末访视） | 主要结局：诊室收缩压（标准化测量）；次要结局：达标比例（诊室收缩压与舒张压均测量，舒张压用于达标判定）；过程记录：依从情况、随访完成情况、沾染指标 |
| 随访期全程 | 干预组家庭测量记录留存；失访原因记录 |

## 6.2 结局定义

- 主要结局：6 个月诊室收缩压（mmHg），统一经校准的诊室血压计、按标准化流程测量（坐位休息 5 分钟后重复测量取均值；具体读数规则定稿时明确【待确认】）。

- 次要结局（按 SAP 预设）：达标比例（阈值按申报年度现行指南【待确认】），分母为有该结局记录（6 个月诊室血压测量）者，不限于基线未达标者；6 个月诊室舒张压作为计算达标比例所需测量变量采集，不单列为次要结局。

- 过程与可行性记录（单列，不作为确证性终点）：干预组依从情况（测量记录完成情况的具体指标与汇总方式待临床与统计确认）、随访完成与失访原因、沾染指标（两组自购血压计比例）。

- 安全性：不良事件按常规诊疗记录并描述性报告；心血管事件可作描述性记录，但本项目未按临床事件结局设计统计功效，不以临床事件为研究终点（参照 TASMINH4：该试验亦未具备检出心血管结局差异的统计效能）。

# 七、分析与统计（摘要）

分析按《统计分析计划》（随本方案同批定稿）执行，要点：主分析为完整病例线性回归（6 个月收缩压 ~ 组别 + 基线收缩压 + 年龄 + 社区），报告调整均数差、95% CI 与 P 值；明确缺失可能引入偏倚，不称为完整 ITT；敏感性分析采用 HC3 稳健标准误并比较纳入与缺失者特征；次要结局按预设方法仅对达标比例做描述；依从情况、随访完成、沾染等过程记录单列描述，不作为确证性终点；不做事后亚组分析与森林图。

# 八、质量控制

- 设备：所有诊室血压计定期校准并留存记录【校准计划待确认】；干预发放血压计经验证型号，统一袖带规格；

- 培训与操作一致性：测量人员统一培训、操作手册（SOP）定稿【待确认】；诊室测量双人复核或设备自动存档；

- 随访管理：访视预约、失访追踪（两次电话 + 一次上门后记为失访，规则定稿时确认）；测量记录与设备读数一致性抽核；

- 数据质量：双人/双录入或逻辑校验录入【待确认】；超出预设合理范围的取值按 SAP 清洗规则处理并逐条留痕；

- 过程监查：准备期核实与招募期每周核对入组进度与脱落；不设独立数据监查委员会（研究规模与风险低【待伦理确认】）；

- 文档与培训材料：患教与培训材料使用前须完成临床审核签署（当前事实卡状态为"来源核对、医生未签署"）。

# 九、伦理与数据管理

- 伦理审查：试验实施前报伦理委员会审查批准【伦理委员会名称待确认】；最小风险研究，知情同意过程由社区医生与研究协调员共同完成；

- 知情同意：书面知情同意；说明测量任务、随访安排、数据用途、自愿退出权利；不因拒绝参加影响常规服务；

- 安全与转介：家庭读数显著异常者按预设转介规则回到常规临床路径处理【转介阈值待临床定稿】；不良事件记录上报；

- 数据管理：标识符（编号）与个人信息分离存储、加密保存；分析数据集去标识化；数据保存期限与共享范围按机构与基金要求定稿【待确认】；不将合成数据用作真实结果，模拟数据文件与真实数据物理分离；

- 结果发布：无论结果方向均按预设 SAP 报告；发表前经资助方与伦理审查同意。

# 十、进度安排

| 阶段 | 月份 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 准备期 | 第 1–2 个月 | 伦理申报、机构协议、设备采购与校准、SOP 与培训；核实筛查与招募流程、基线 SBP 分布、资源与设备可及性；参数确认与样本量重算（纵向参数需既有配对数据或另行随访，见 1.2 第 4 条） |
| 招募期 | 第 3–4 个月 | 登记名册筛查、知情同意、基线测量与随机化 |
| 随访期 | 第 3–10 个月 | 各自随机化后个体随访 6 个月（第 3、6 个月访视） |
| 结题期 | 第 11–12 个月 | 数据锁定、按 SAP 分析、报告撰写与结题 |

风险与替代方案：招募不足——若入组进度落后，可选应对包括延长招募或调整规模，但延长招募会推迟最后入组者的 6 个月随访时点并影响 12 个月总周期；任何替代方案均须重新论证周期、规模与资源，不能直接下调样本量维持原结论。脱落高于预期——按 SAP 敏感性分析并讨论缺失机制。沾染偏高——如实报告设备持有率并讨论对效应估计的稀释。预算超支——按设备报价重新论证设备数量与预算【待确认】。

# 十一、待确认事项清单（实施前必须落实）

- 两社区机构信息：名称、地址、老年高血压登记人数、既往招募/失访率、医生可投入时间；

- 效应量与 SD 假设：需既有配对数据或另行完成随访的纵向数据，或取得 Uhlig 2013 全文补充提取；基线分布可在准备期核实；

- 达标阈值（按申报年度现行指南）；

- 家庭测量频次与每日测量安排（待临床确认；每次测量仍为 2 次读数、间隔 1 分钟）；

- 设备型号、报价与校准安排；人力成本与预算明细（上限 10 万元）；

- 随机化实施细节（区组方案、分配隐藏方式）与伦理委员会信息；

- 事实卡与患教材料的临床签署。

# 十二、参考文献（核对状态见成果/证据核对）

- Uhlig K, et al. Self-measured blood pressure monitoring in the management of hypertension: a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2013. PMID 23922064.（摘要已获取，全文付费墙未获取）

- McManus RJ, et al. TASMINH4. Lancet. 2018. PMID 29499873; PMCID PMC5854463.（摘要+全文已核对）

- Margolis KL, et al. JAMA. 2013. PMID 23821088.（摘要已获取，全文未逐页读）

- McManus RJ, et al. TASMINH2. Lancet. 2010. PMID 20619448.（摘要已获取）

- He J, et al. CRHCP. Lancet. 2022. PMID 35500594.（摘要已获取，全文 403 未获取）

- American Heart Association. Monitoring your blood pressure at home.（家庭测量流程 F03–F09 依据）

注意：各试验数值来自不同人群、干预强度、随访时点与卫生体系，只作各自情境参考，不能拼接为本项目效应量的上下限或必然区间；TASMINH4 效应含滴定成分，不能移用为本项目效应量假设。文献论断第 9、10 条（远程全面更优、死亡降 50%）未核实，禁止引用。