## 项目进度
家庭血压项目进度表（组会 2026-10-30）
任务编号 | 任务 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 前置任务 | 来源时间点 | 备注
T1 | 提交可重复的分析脚本（含缺失处理局限说明） | 陈研究员 | 2026-11-03 | 待更新 | — | 06:30 | 数据去重与异常值缺失处理须在脚本中落地
T2 | 患教单可读性检查，找两名读者做复述测试 | 周协调员 | 2026-11-02 | 待更新 | — | 08:00

## 待确认任务
待确认任务（负责人或截止日期未明确，单列跟踪）
任务编号 | 待办事项 | 负责人 | 截止日期 | 来源时间点 | 待确认内容
D1 | 三条重复记录对比所有字段，完全一致才去重 | 待确认（陈研究员提出，或属其分析脚本范围） | 待确认 | 02:10 | 执行负责人与完成时间未明确
D2 | 异常收缩压仅将可疑值设为缺失并保留日志（不整行删除） | 待确认 | 待确认 | 04:20 | 执行负责人与完成时间未明确
D3 | 补充伦理材料中的风险说明 | 待确认（会议明确未定） | 待确认 | 10:00 | 林医生提出由谁负责尚未确定
D4 | 制定设备核验计划 | 待确认 | 待确认（会议明确未定） | 12:00 | 周协调员提出，截止日期未定

## 变更记录
变更记录（家庭血压项目进度表）
变更日期 | 变更类型 | 变更内容 | 依据/来源 | 涉及对象
2026-11-01 | 初始生成 | 依据组会转写新建进度表：T1/T2（项目进度）、D1–D4（待确认任务） | 资料/组会转写.txt（2026-10-30组会） | 全部任务
2026-11-01 | 状态修正 | T1、T2 状态由“未开始”改为“待更新”：仅有责任承诺，无开始/完成证据，不默认未开始 | 用户核对原始转写后的修正要求 | T1、T2
2026-11-01 | 下拉更新 | 状态下拉（E3:E50）增加“待更新”选项 | 用户核对原始转写后的修正要求 | 状态列
2026-11-01 | 关联修正 | 会议纪要删除“陈研究员同意”的错误归属（04:20“同意”系林医生确认02:10去重原则）；周报补全D3/D4缺项、任务状态统一为“待更新”、下次会议议程标注为“建议” | 转写核对 | 会议纪要/周报